## PERT Data
Act | I.P. | a (opt) | m (most) | b (pess) | Mean | SD
A | -- | 4 | 7 | 16 | 8 | 2
B | -- | 4 | 5 | 10 | 5.6667 | 1 | Paths | Opt | ML | Pess | PERT
C | A | 8 | 12 | 20 | 12.6667 | 2 | AC | 12 | 19 | 36 | 20.6667
D | A | 5 | 8 | 12 | 8.1667 | 1.1667 | ADH | 16 | 24 | 40 | 25.3333
E | A | 1 | 2 | 5 | 2.3333 | 0.66667 | AEIJ | 15 | 22 | 45 | 24.6667
F | B | 3 | 5 | 13 | 6 | 1.6667 | BFIJ | 17 | 23 | 47 | 26
G | B | 6 | 9 | 24 | 11 | 3 | BGJ | 15 | 21 | 48 | 24.5
H | D | 7 | 9 | 12 | 9.1667 | 0.83333
I | E,F | 5 | 6 | 10 | 6.5 | 0.83333 |  | Fastest Possible | CPM | Worst Possible | Most Realistic?
J | G,I | 5 | 7 | 14 | 7.8333 | 1.5 | Critical Path | Time | SD
[7 empty] | BFIJ | 26 | 2.5927
[5 empty] | (a+4m+b)/6 | (b-a)/6
[7 empty] | P(Early) = | P(20 or less) = | 1.051%
[7 empty] | P(Late) = | P(30 or more) = | 6.197%
[7 empty] | 99% Certain to be done = |  | 32.0485